## ДОУ 532
УТВЕРЖДАЮ
К.В. Шевченко
ФИО
подпись
Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
от 28.11.2022 № 2659/46/36
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 532 на 2023 год
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации
1 | На сайте образовательного учреждения в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"отсутствует раздел "Часто задаваемые вопросы" | Создать на сайте образовательного учреждения раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий
III. Доступность услуг для инвалидов
2 | Входные группы в учреждении не оборудованы пандусами | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг. Приобрести переносной пандус. | 2023-12-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Создать в туалетной комнате санитарно-гигиенические условия для инвалидов, установить поручни. | 2023-12-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобрести оборудование для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией | 2023-12-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
6 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,15% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность организации дополнительной услуги "вечерняя группа". | 2023-06-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.) | 2023-06-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий