**План**

**по апробации и внедрению программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» в МБДОУ – детский сад №532 на 2021-2022 учебный год**

Цель:Создание организационно-методических условий, обеспечивающих инновационную деятельность по апробации и внедрению ПМК «Мозаичный ПАРК» в ДОУ.

Задачи:

* Разработать план апробации и внедрения ПМК «Мозаичный ПАРК» на 2021- 2022 учебный год;
* Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду в возрастных группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и ПМК «Мозаичный ПАРК»;
* Подготовить отчет по результатам апробации и внедрения ПМК «Мозаичный ПАРК» за 2021-2022 учебный год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1. | Педсовет по апробации и внедрению ПМК «Мозаичный парк» в возрастных группах по теме «Преобразование предметно-пространственной среды в группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и ПМК «Мозаичный ПАРК»».Создание творческой группы. | Сентябрь, 2021 | Заведующий Кухаренко М.Ю., зам.зав. по ВМР Казакова Т.С,воспитатель Орлова И.В. |
| 2. | Разработка календарного плана по апробации и внедрению ПМК «Мозаичный ПАРК» на 2021-2022 учебный год. | Октябрь, 2021 | Зам.зав. по ВМР Казакова Т.С,воспитатель Орлова И.В. |
| 3. | Повышение квалификации педагогов по реализации ПМК «Мозаичный ПАРК» (вебинары, семинары-практикумы, мастер-классы) | Октябрь – Май 2021-2022 | Заведующий Кухаренко М.Ю., зам.зав. по ВМР Казакова Т.С,воспитатель Орлова И.В. |
| 4. | Семинар-практикум для педагогов ДОО по теме «Расширение личностного потенциала и способностей каждого ребенка-дошкольника через преобразование предметно-пространственной развивающей среды в группах ДОУ в рамках реализации ПМК «Мозаичный ПАРК» | Ноябрь, 2021 | Зам.зав. по ВМР Казакова Т.С,воспитатель Орлова И.В. |
| 5.  | Подготовка и размещение информации на сайте, тематических стендах ДОУ об апробации ПМК «Мозаичный ПАРК» | Декабрь, 2021 | Зам.зав. по ВМР Казакова Т.С. |
| 6. | Организация педагогического сопровождения родителей по ПМК «Мозаичный парк» | Январь, 2022 | Воспитатель Орлова И.В |
| 7 | Представление опыта работы «Использование дидактических пособий ПМК «Мозаичный ПАРК» в процессе работы по развитию элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста» | Февраль – Март, 2022 | Зам.зав. по ВМР Казакова Т.С,воспитатель Орлова И.В. |
| 8.  | Подведение итогов работы по ПМК «Мозаичный ПАРК»: самоанализ, внесение коррективов в работу, перспективы на будущее. | Апрель, 2022 | Зам.зав. по ВМР Казакова Т.С,воспитатель Орлова И.В. |
| 9 | Отчет по апробации и внедрению ПМК «Мозаичный ПАРК» за 2021-2022 учебный год. | Май, 2022 | Зам.зав. по ВМР Казакова Т.С,воспитатель Орлова И.В. |