## Лист1
Отчёт
за первое полугодие 2023 года о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 532
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации
1 | На сайте образовательного учреждения в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"отсутствует раздел "Часто задаваемые вопросы" | Создать на сайте образовательного учреждения раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-07-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещён раздел "Часто задаваемые вопросы" в боковом меню сайта. | 2023-03-01
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | В учреждении входные группы не оборудованы пандусами | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг. Приобрести переносной пандус. | 2023-12-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | Заключен договор " 586/23 от 10.05.2023 на приобретение и установку пандусов. | 2023-05-10
4 | Учреждение не оснащено специально оборудованными для инвалидов санитарно-гигиеническими помещениями | Создать в туалетной комнате санитарно-гигиенические условия для инвалидов. | 2023-12-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | В туалетных комнатах на 1 и 2 этаже установлены поручни. | 01.09.2022 11.01.2023
5 | Учреждение не имеет дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией | Приобрести оборудование для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией | 2023-12-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | В холле 1 этажа установлена жидкокристаллическая панель для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-07-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | Согласно годовому плану работы проведены мероприятия: "Инструктаж по соблюдению норм деловой этики"; общее собрание работников по теме соблюдения норм профессиональной этики. | 2023-01-16
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,15% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-07-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | Согласно годовому плану работы проведены мероприятия: открытое отчетное мероприятие для родителей - отчетные концерты ПОУ; городской конкурсе «Внучата-дошколята» (победители); городская творческая онлайн-мастерская «Орион»; день открытых дверей в ДОУ. | 28.04.2023
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность организации дополнительной услуги "вечерняя группа". | 2023-07-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | Проведен опрос среди родителей (законных представителей) воспитанников об организации дополнительной услуги "Вечерняя группа", анализ опроса показал, что потребности нет. | 2023-01-18
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-07-01 | Кухаренко Марина Юрьевна заведующий | Организованы и проведены внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности: детско-родительские выставки-конкурсы "Осенние чудеса" "Новогодние игрушки-2023" "День космонавтики" "Помним День Победы"; спортивная эстафета с участием родителей, посвященная Дню защитника Отечества; конкурс-выставка пособий для сенсорного развития в рамках ГПА "Ранний возраст"; экологическая акция по благоустройству набережной Верх-Исетского пруда. | 15.05.2023
| Заведующий МБДОУ - детский сад № 532 |  |  | М.Ю. Кухаренко